|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» |
| --- | --- |

Направление:

«Развитие физкультуры и спорта в школах»

Проект: «Путь к здоровью»

г.Бийск

2017

ПАСПОРТ ПРОЕКТНОЙ ИДЕИ

Образовательное учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»

(полное наименование общеобразовательного учреждения)

| Адрес местонахождения организации (юридический адрес) | Алтайский край город Бийск улица имени Героя Советского Союза Васильева, 52 |
| --- | --- |
| Фактический (почтовый) адрес организации | 659315 Алтайский край город Бийск улица имени Героя Советского Союза Васильева, 52 |
| Телефон, факс | 8 (3854) 44-96-12 |
| Адрес электронной почты | bschool5@mail.ru |
| Номер расчётного счёта | 40701810701731006400 |
| Наименование банка | ГРКЦ ГУ Банка России г. Барнаул |
| Номер корреспондентского счёта |  |
| Банковский идентификационный код (БИК) | 040173001 |

- Название проекта «Путь к здоровью»

- Направление, на которое подаётся заявка Поддержка здорового образа жизни школьников

- Руководитель организации-заявителя Скиба Лариса Михайловна, г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 52, 8(3854) 44-96-12, 8-905-927-67-37, 337949@mail.ru

- Руководитель проекта Бабакина Лилия Владимировна, 43 года, г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 52 (3854) 44-96-15, 8-906-942-22-74, liliya.babakina@mail.ru

- Автор проекта (идеи) Щербинина Марина Владимировна, 27 лет, г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 52, 8-905-929-12-75

- Бухгалтер проекта Лауман Ольга Рудиновна, г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 52 8(3854) 44-96-15, 8-905-989-24-34, olgalauman@yandex.ru

| География проекта: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, вовлечённого в проект | Исполнители, в том числе добровольцы: | 50 | чел. |
|  | Благополучатели: | 350 | чел. |
|  | ВСЕГО: | 400 | чел. |
| Краткое описание проекта, конкретные ожидаемые результаты: Проект «Путь к здоровью» направлен на реализацию системы комплексных мероприятий по развитию физкультуры и спорта. Реализация системы комплексных мероприятий по развитию физкультуры и спорта становится возможным через организацию спортивно-массовых мероприятий на базе уличной тренажёрной площадки. Тренажёрная площадка как инновационная модель способствует приобщению к спорту, сохранению и укреплению здоровья учащихся, их семей Проект «Путь к здоровью» направлен на формирование, сохранение и укрепление здоровья учащихся, профилактику гиподинамии, мотивацию к занятию спортом. Роль семьи в данном направлении работы – одна из ведущих. Совместное с родителями участие в спортивных мероприятиях, посещение спортивных площадок не только укрепляет отношения в семье, но и влияет на дальнейшие занятия ребенка физической культурой, спортом, а также полезно самим родителям. Уличная тренажёрная площадка на школьном стадионе – это эффективное средство профилактики гиподинамии и формирования потребности в ЗОЖ. Функциональные уличные тренажёры предназначаются для использования всей семьёй, таким образом, дети приобщаются к спорту уже с ранних лет. Кроме этого физические занятия на свежем воздухе обеспечивают хороший иммунитет, стрессоустойчивость, улучшается тонус мышц, все клетки организма насыщаются кислородом. Основным результатом проекта «Путь к здоровью» станет разработка комплекса мероприятий с использованием ресурсов тренажерной площадки по созданию условий для занятий спортом учащихся вместе с родителями (законными представителями). Данная система послужит повышению мотивации учащихся к занятиям спортом, ведению активного образа жизни, формированию духовно-ценностных ориентаций. |  |  |  |

| Срок выполнения проекта: | октябрь 2017 – октябрь 2018 |
| --- | --- |
| Срок реализации средств: | ноябрь 2018 |
| Запрашиваемая сумма, (руб.) | 200000 рублей |
| Имеющиеся средства, в т.ч.: (руб.) | 50000,00 руб. |
| собственные | 50000,00 руб. |
| привлечённые | 0 руб. |
| Полная стоимость проекта, (руб.) | 200000,00 руб. |

Директор МБОУ «СОШ № 5»                        ____________ Л.М. Скиба

(наименование должности руководителя организации)                          (подпись)                         (ФИО)

«___» _____________ 2017г.            М.П.

Заявке присвоен регистрационный номер: ________________________

(заполняется грантодателем)

ОПИСЬ

документов, представленных на конкурс социально значимых проектов

Фонда социального содействия Александра Прокопьева

| Наименование проекта, представленного на конкурс: «Путь к здоровью» |  |
| --- | --- |
| Наименование конкурсного направления, на которое подается заявка: Поддержка здорового образа жизни школьников |  |
| Полное наименование организации-заявителя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» |  |
| Запрашиваемая сумма (руб.): | 200000 рублей |

| № п/п | Наименование документа | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт проектной идеи | 2 стр. |
|  | Заявка на участие в конкурсе по утвержденной форме (не более 10страниц формата А4, шрифт не менее 11, междустрочный интервал не менее одинарного) | 11стр. |
|  | Электронный носитель (CD диск или USB - флеш-накопитель) с заявкой в электронном виде (в конверте, приклеенном к обратной стороне последней страницы заявки) | 1 шт. |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц(оригинал) | 8 стр. |
|  | Соглашение(-я) на обработку персональных данных организаторов проекта | 8 шт. |
|  | Дополнительные документы | - |

Все документы заяверяются печатью юридического лица.

Руководитель организации

__________________________  /________Л.М.Скиба_________/

(подпись)                          (расшифровка подписи)

М.П.

Заполняется грантодателем: Дата принятия заявки: «______» _______________ 2017 года Подпись, Ф.И.О. принявшего заявку специалиста: ___________/___________________

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе социально значимых проектов на предоставление грантов

Фонда социального содействия

Александра Прокопьева

1. Информация об организации

1.1. Описание организации

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 07 июня 2016 год

Школа № 5 – старейшее учебное заведение города Бийска, в 2012 году отметила свое 80-летие. На 1 сентября 2016 года в школе обучалось 709 учащихся, скомплектовано 28 классов. МБОУ «СОШ № 5» реализует программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Учащиеся 10 и 11 классов обучаются по программам социально-гуманитарного профиля. В настоящее время школа является победителем всероссийского конкурса «Лучшая школа России», межрегионального конкурса «100 престижных школ Сибири», краевого конкурса «Новая школа Алтая», включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России».

Основной целью школы является создание организационно-педагогических условий для формирования образовательной среды школы, обеспечивающей новое качество образования, благоприятной для развития нравственной, интеллектуальной и социальной зрелости обучающихся, достаточной для их дальнейшего самоопределения, самоидентификации и самоактуализации в рамках Наукограда. Задачей школы является раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, личности, готовой к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию, ведению научно-исследовательской деятельности, личной, готовой к принятию здорового образа жизни

С 2015 года коллектив реализует Программу развития «Будущее Наукограда!», в рамках которой действует подпрограмма «Школа здоровья». Цель данной подпрограммы - формирование мотивационно-потребностной сферы личности к освоению ценностей здорового образа жизни. Приоритетными направлениями подпрограммы «Школа здоровья» по сохранению, укреплению и формированию здоровья стали: здоровьесберегающая инфраструктура; рациональная организация учебного процесса; просветительская и профилактическая работа; физкультурно-оздоровительная работа; мониторинг здоровья. Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. С целью организации деятельности по реализации подпрограммы «Школа здоровья» был создан Координационный совет по здоровьесбережению, объединивший всех участников образовательных отношений. Организация работы по здоровьесбережению не возможна без создания определенных условий, в том числе укрепления учебно-методической и материально-технической базы образовательного учреждения, отвечающей современным требованиям и санитарно-гигиеническим нормам. В МБОУ «СОШ № 5» имеется успешный опыт реализации данного направления развития инфраструктуры.

Перспективы развития МБОУ «СОШ № 5»:

- Разработка и внедрение инновационных программ, обеспечивающих новое качество образования.

- Создание безбарьерной, адаптивной, доступной среды для учащихся с разным уровнем интеллектуального развития.

- Выявление и поддержка творческих и одаренных детей, активизация работы с ними по разным направлениям в соответствии с их личностными интересами, склонностями и характером образовательных потребностей.

- Обеспечение непрерывного образования педагогов и роста их профессиональной компетентности, формирования их лидерской позиции.

- Формирование мотивационно-потребностной сферы личности к освоению ценностей здорового образа жизни.

- Модернизация школьной инфраструктуры.

1.2. Опыт успешной реализации грантов организации-заявителя

| № | Наименование организации - грантодателя | Наименование конкурса | Дата проведения | Наименование проекта | Результат (участник/ победитель) | Реализованная сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Алтайского края | Конкурс по предоставлению грантов Администрации Алтайского края в сфере молодежной политики в рамках реализации краевой целевой программы «Молодежь Алтая» по направлению «Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики» | 2007 год | «Наследие» | Победитель | 30000.00 |
| 2 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | Конкурс инновационных образовательных учреждений «Новая школа Алтая-2011» | 2011 год | «Мы – будущее Наукограда» | Победитель | 500000.00 |
| 3 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» | Городской конкурс социальных проектов | 2011 год | «От сердца к сердцу» | Победитель | 30000.00 |

1.3. Опыт успешной реализации грантов организации-исполнителя

| № | Наименование организации-грантодателя | Наименование конкурса | Дата проведения | Наименование проекта | Результат (участник/ победитель) | Реализованная сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Алтайского края | Конкурс по предоставлению грантов Администрации Алтайского края в сфере молодежной политики в рамках реализации краевой целевой программы «Молодежь Алтая» по направлению «Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики» | 2007 год | «Наследие» | Победитель | 30000.00 |
| 2 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | Конкурс инновационных образовательных учреждений «Новая школа Алтая-2011» | 2011 год | «Мы – будущее Наукограда» | Победитель | 500000.00 |
| 3 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» | Городской конкурс социальных проектов | 2011 год | «От сердца к сердцу» | Победитель | 30000.00 |

2. Описание проекта

2.1. Обоснования необходимости проекта

Одним из важнейших направлений социальной политики государства является политика в области обеспечения здоровья нации, о чём свидетельствует подписанное Президентом России Путиным В.В. Постановление «О повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения».

Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Если у молодёжи появится потребность в занятиях спортом, будут решены и такие острые социальные проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность.

В 2016 году было проведено изучение показателей двигательной активности у учащихся в рамках реализации Программы развития при помощи анкетного опроса. Всего в опросе приняли участие 420 учеников и их родители. В заданных вопросах выяснялось соотношение двигательной активности в самостоятельных спонтанных формах бытовой подвижности (куда включалась ходьба и  трудовые действия) и формах целенаправленной двигательной деятельности у детей, организуемых в системе школьной физической культуры и практике семейного воспитания в соответствии с главными задачами физического воспитания.

Установлено, что суммарный объем спонтанной бытовой подвижности в режиме учебной недели в среднем составляет около 12 часов в неделю. При этом,  объем двигательной активности в системе школьного физического воспитания, включающий уроки физической культуры, мероприятия в режиме учебного дня, внеклассные формы двигательной активности, а также общешкольные физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия с учетом индивидуальных возможностей психосоматики и состояния здоровья учащихся, варьировался от 3 до 5 часов в неделю, или составил всего 3%. Неоправданно малым остается участие семьи в физическом воспитании детей: нормы времени в физкультурно-спортивных занятиях у таких школьников со своими родителями составляют всего 30 мин в неделю, что подчеркивает недооценивание родителями оздоровительных и развивающих свойств физической культуры и ЗОЖ.

Проект «Путь к здоровью» направлен на формирование, сохранение и укрепление здоровья учащихся,  профилактику гиподинамии, мотивацию к занятию спортом.  Роль семьи в данном направлении работы – одна из ведущих. Совместное с родителями участие в спортивных мероприятиях, посещение спортивных площадок не только укрепляет отношения в семье, но и влияет на  дальнейшие занятия ребенка физической культурой, спортом, а также полезно самим родителям.

Уличная тренажёрная площадка на школьном стадионе – это эффективное средство профилактики гиподинамии и формирования потребности  в ЗОЖ.

Функциональные уличные тренажёры предназначаются для использования всей семьёй, таким образом, дети приобщаются к спорту  уже с ранних лет. Кроме этого физические занятия на свежем воздухе обеспечивают хороший иммунитет, стрессоустойчивость, улучшается тонус мышц, все клетки организма насыщаются кислородом.

2.2. Цель и задачи проекта

Цель: создание условий для  формирования и развития у учащихся стремления к здоровому образу жизни;  приобщения семьи к активному участию в спортивной жизни,

Задачи:

1.Оборудовать спортивную площадку комплексом уличных тренажёров;

2. Повысить уровень физической культуры  учащихся, их родителей, жителей микрорайона через реализацию совместных разновозрастных спортивно-оздоровительных мероприятий;

3. Повысить активность родителей в посещении спортивных мероприятий.

4. Увеличение численности детей и молодежи систематически занимающихся физической культурой и спортом.

2.3. Описание проекта: стратегия и механизм достижения поставленной цели

Проект «Путь к здоровью» направлен на реализацию системы комплексных мероприятий по развитию физкультуры и спорта.

Реализация системы комплексных мероприятий по развитию физкультуры и спорта становится возможным через организацию спортивно-массовых мероприятий на базе уличной тренажёрной площадки, поэтому данный проект носит сезонный характер. Тренажёрная площадка как инновационная модель способствует приобщению к спорту, сохранению и укреплению здоровья  учащихся, их семей.

Создание инновационной предметно-развивающей среды на базе спортивной площадки дает возможность расширить перечень спортивных кружков и секций, курсов внеурочной деятельности, что позволит эффективнее организовать внеурочную занятость учащихся.

Осуществлять реализацию поставленных задач будут учителя физической культуры, классные руководители.

На базе МБОУ «СОШ № 5»  смогут совершенствовать свои физические качества, укрепить здоровье, полноценно, активно отдыхать все жители района -  взрослые:  пожилые, молодые, люди среднего возраста и дети: малыши, ученики, молодёжь и студенты.

Формирование же отношения ребенка к здоровому образу жизни немыслимо без активного участия в этом процессе не только педагогов, но и непосредственного участия родителей. Только с изменением уклада семьи можно ожидать реальных результатов в изменении отношения школьников и их родителей к собственному здоровью.

Организация работы по развитию физической культуры и спорта  не возможна без создания определенных условий, в том числе укрепления материально-технической базы образовательного учреждения, отвечающей современным требованиям и санитарно-гигиеническим нормам. В МБОУ «СОШ № 5» имеется спортивный зал, футбольное, баскетбольное, волейбольное поля.

Новизна проекта состоит:

- в развитии системы работы по месту жительства через создание дворовых площадок на основе развития и поддержки их социального творчества и инициатив;

- концентрации деятельности, направленной на улучшение  отношений детей, родителей и общественности;

С целью создания среды, способствующей развитию физической культуры и спорта в МБОУ «СОШ № 5» будет организована деятельность в трех направлениях:

-информационное

-досуговое

-организация волонтерского движения

1.Информационное направление:

- создание на базе БИЦ информационно – ресурсного центра по реализации социального проекта;

- издание буклетов, презентаций по результатам реализации проекта;

- организация сетевого взаимодействия;

- проведение совместных мероприятий.

2.Досуговое направление:

- организация совместных  с родителями спортивных мероприятий.

- организация совместных конкурсов с учащимися других образовательных организаций.

3.Организация волонтерского движения:

- создание волонтерской группы, осуществляющей комплекс консультативных мероприятий по проведению занятий на уличных тренажёрах;

- разработка плана работы волонтерской группы;

- проведение совместных мероприятий в соответствии с планом;

- организация информационно-просветительской деятельности.

Проект предусматривает на всех этапах его реализации:

- разработку плана спортивных и культурных мероприятий на тренажерной площадке.

- систему мероприятий, направленную на:

-профилактику и коррекцию здоровья (увеличение двигательной активности в различных формах  спортивно-массовых мероприятий).

- проведение совместных с детьми и родителями мероприятий в вечернее время.

- самостоятельные занятия и игры на готовых площадках.

Ограничения и риски, возникающие в ходе реализации проекта

| Виды рисков | Отрицательное влияние | Способы защиты |
| --- | --- | --- |
| Перебои в поставке оборудования для тренажёрной площадки | Невозможность реализовать в полном объёме мероприятия проекта | Внесение корректив в план мероприятий. |
| Недостаточный уровень мотивации родителей к занятиям спортом. | Снижение качества оказания услуг школьникам. | Повышение уровня мотивации родителей путем привлечения к совместной деятельности. |

2.4. География проекта

В реализации проекта «Путь к здоровью» будут задействованы:

МБОУ «СОШ № 5» (педагоги, учащиеся, родители);

МБОУ «СОШ № 40 имени В. Токарева»;

МБОУ «СОШ № 34»;

МБОУ «Кадетская школа»;

жители микрорайона.

3. Рабочий план реализации проекта

3.1. Сведения об основных исполнителях проекта

3.1.Сведения об основных исполнителях проекта

Педагоги:

- Бабакина Лилия Владимировна - руководитель проекта, имеет высшее педагогическое образование, является заместителем директора по УВР, стаж работы 15 лет. Осуществляет общее руководство  проекта, отвечает за подбор участников проекта, документацию.

- Лауман Ольга Рудиновна – бухгалтер, образование высшее педагогическое, является заведующей хозяйством. В данном проекте несет ответственность за реализацию средств, подготовку бюджета проекта.

- Роготов Артем Евгеньевич – учитель физической культуры, имеет среднеспециальное педагогическое образование, стаж работы 1 год, отвечает за организацию мероприятий  по физической подготовке.

- Симонова Татьяна Александровна – учитель физической культуры, имеет среднеспециальное педагогическое образование, стаж работы 1 год, отвечает за организацию мероприятий  по физической подготовке.

- Снегирева Татьяна Анатольевна, имеет высшее педагогическое образование, стаж работы в школе - 20 лет, отвечает за спортивно-образовательное направление и осуществляет связь с общественностью.

- Четверикова Татьяна  Владимировна –учитель технологии, стаж работы в школе – 1 год, отвечает за координационно – оздоровительное направление.

- Юшманова Наталья Григорьевна- социальный педагог, имеет высшее педагогическое образование, стаж работы - 30 лет, организует и проводит учебу волонтерской группы.

3.2. План-график реализации проекта

| № | Наименование этапа проекта | Дата | Основное содержание этапа | Количество участников (в т.ч. молодежи) | Ответст-венный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационный | октябрь –ноябрь 2017 | -Создание на базе БИЦ школы информационно – ресурсного центра по реализации социального проекта; - Разработка плана работы волонтерской группы. -Первичная диагностика показателей двигательной активности у учащихся; -Установка тренажёрного оборудования на территории школы. | 15 8 350 5 | Бабакина Л.В. Юшманова Н.Г. Роготов А.Е, Симонова Т.А. |
|  | Практический | октябрь 2017 в течение всего периода ноябрь 2017г. 1 раз в четверть июнь 2018г. май 2018г. | -Проведение мастер – класса «Использование спортивных тренажёров на уроках физической культуры». -Обучающее занятие волонтёров с учащимися по использованию спортивных тренажёров. -Издание буклетов, презентаций по реализации проекта. -Создание копилки информационно-просветительских материалов. -Торжественное открытие тренажёрной площадки; -Проведение Дней здоровья; -Совместный спортивный праздник «Спортивная семья». -Чемпионат среди отрядов пришкольного лагеря. - Спортивные соревнования между командами школ микрорайона. | 50 350 20 20 400 300 150 100 70 | Роготов А.Е. Юшманов Н.Г. Четверикова Т.В. Снегирёва Т.А. Бабакина Л.В. Роготов А.Е., Симонова Т.А. Снегирёва Т.А. Роготов А.Е. |
|  | Рефлексивный | Сентябрь-октябрь 2018 | - мониторинг динамики спортивных достижений учащихся; -анкетирование - проведение диагностики удовлетворённости родителей ; -оформление материалов проекта. | 350 350 300 15 | Бабакина Л.В., Роготов А.Е, Симонова Т.А., Юшманова Н.Г., Лауман О.Р. |

3.3. Бюджет проекта

| Наименование статьи затрат | Стоимость, руб. | Кол-во, мес. (шт.) | Всего, руб. | Имеется у партнера руб. | Имеется у заявителя руб. | Требуется, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2х3 | 5 | 6 | 7=4 -(5+6) |  |
| Тренажер «Жим от себя + тяга вертикальная» | 39664,00 | 1 | 39664,00 | 0 | 0 | 39664,00 |  |
| Тренажер «Разведение ног + шаговый + маятник» | 56349,00 | 1 | 56349,00 | 0 | 0 | 56349,00 |  |
| Тренажер «Разведение ног + лыжник сдвоенный + твистер» | 55648,00 | 1 | 55648,00 | 0 | 0 | 55648,00 |  |
| Велопарковка | 6939,00 | 1 | 9000,00 | 0 | 0 | 9000,00 |  |
| Тренажер «Гребная тяга» | 23900,00 | 1 | 23900,00 | 0 | 0 | 23900,00 |  |
| Тренажер «Скамья для пресса» | 17500,00 | 1 | 17500,00 | 0 | 0 | 17500,00 |  |
| Покрытие типовое | 50000,00 | 1 | 50000,00 | 0 | 50000,00 | 0 |  |
| Итого |  |  | 250000,0 |  | 50000,0 | 200000,0 |  |

4. Механизм оценки результатов

Оценку эффективности деятельности по реализации проекта осуществляют администрация, члены Управляющего Совета МБОУ «СОШ № 5».

Для контроля над эффективностью реализации проекта планируется проведение мониторинга, анкетирования (первичное и рефлексивное) участников образовательных отношений и организаций-партнёров.

Критерии оценки эффективности проекта:

- охват учащихся системой мероприятий на базе тренажёрной площадки (в %);

- число благополучателей проекта, в том числе принявших участие в его мероприятиях и проявивших интерес к информационным материалам (чел);

- охват консультативной и методической помощью родителей (законных представителей)  по вопросам оздоровления детей (в %);

- положительная динамика результатов диагностики по изучению влияния мероприятий, проводимых на тренажёрной площадке на физическое состояние детей;

- степень удовлетворенности участников образовательных отношений реализацией проекта (в %).

5. Конкретные ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной перспективе.

Основным результатом проекта «Путь к здоровью» станет создание условий для занятий спортом учащихся вместе  с родителями (законными представителями) путём разработки  комплекса мероприятий с использованием ресурсов тренажерной площадки.  Реализация проекта послужит повышению мотивации учащихся к занятиям спортом, ведению активного образа жизни, формированию духовно-ценностных ориентаций.

В случае успешно проведенной работы по проекту «Путь к здоровью» планируется достичь следующих количественных и качественных результатов:

- количественные результаты:

- доля учащихся, охваченных мероприятиями, проводимыми на базе тренажёрной площадки 70%;

- увеличение доли родителей (законных представителей) учащихся, вовлечённых в комплекс мероприятий, проводимых на тренажёрной площадке.

- рост числа благополучателей проекта до 400 человек.

- качественные результаты:

- положительная динамика результатов диагностики по изучению влияния мероприятий, проводимых на тренажёрной площадке  на физическое состояние детей;

- степень удовлетворенности участников образовательных отношений реализацией проекта (в %).

- повысится уровень мотивации  учащихся к занятия спортом.

- улучшится качество партнерских отношений между социальными партнерами;

- повысится уровень информированности педагогов и родителей (законных представителей) учащихся по возможностям занятий спортом на тренажёрах.

Реализация проекта станет хорошим стартом для дальнейшей работы по организации совместных спортивных мероприятий учащихся и их родителей.  Наличие специально оборудованной площадки будет способствовать в дальнейшем повышению  уровня здоровья и формированию здорового образа жизни учащихся, их родителей.

______________________________________________________

Информацию, представленную в составе заявки на участие в конкурсном отборе проектов для предоставления гранта Фонда социального содействия Александра Прокопьева, подтверждаю.

С условиями Положения о конкурсе социально значимых проектов на предоставление грантов Фонда социального содействия Александра Прокопьева ознакомлен(-на) и согласен(-на).

В случае победы в конкурсе обязуюсь в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения итогов конкурса, предоставить грантодателю для заключения Соглашения о предоставлении гранта на реализацию социально-значимых проектов следующие документы:

- заявку в печатной форме (в том случае, если заявка была направлена на конкурс по электронной почте). Каждый лист должен быть заверен печатью и подписью руководителя юридического лица. Представленная заявка должна соответствовать ранее направленной заявке по электронной почте;

- Соглашение о предоставлении  гранта на реализацию социально-значимых проектов и грантополучателя, подписанные руководителем юридического лица - образовательной организации;

- бюджет проекта, заверенный подписями руководителя и бухгалтера юридического лица - образовательной организации;

- копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя юридического лица - образовательной организации;

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица - образовательной организации, заверенную подписью руководителя;

- копию свидетельства о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе, заверенную подписью руководителя юридического лица - образовательной организации;

- банковские реквизиты, заверенные подписью главного бухгалтера или руководителя юридического лица, с обязательным указанием его контактного телефона и даты подачи сведений;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал);

- электронный носитель (CD диск или USB - флеш-накопитель) с заявкой в электронном виде (в конверте, приклеенном к обратной стороне последней страницы заявки);

- соглашение на обработку персональных данных организаторов проекта;

- опись документов, прилагаемых к заявке.

Все документы должны быть заверены печатью юридического лица - образовательной организации.

____________________________________                        ____________ _________________

(наименование должности руководителя организации)                                                         (подпись)                         (ФИО)

«___» _____________ 2017г.            М.П.

Приложение 4

Согласие на обработку персональных данных

Оператор:Фонд социального содействия Александра Прокопьева

Я,_____________________________________________________________________________,(Ф.И.О.полностью)

Зарегистрированный(-ая) по адресу: ________________________________________________ _______________________________________________________________________________,

(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

паспорт серии ______№_____________ выдан_______________________________________________________________________________________________________________________,(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)

являясь работником______________________________________________________________,

(полное наименование организации)

находящейся по адресу: __________________________________________________________, своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных Оператором в целях информационного обеспечения для формирования общедоступных источников персональных данных (справочников, адресных книг, баз данных, информации в СМИ и на сайте организации и т.д.), включая выполнение действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих персональных данных, входящих в следующий перечень общедоступных сведений:

1. Фамилия, имя, отчество.

2. Рабочий номер телефона и адрес электронной почты.

3. Сведения об организации.

4. Иные сведения, специально предоставленные мной для размещения в общедоступных источниках персональных данных.

Обработка персональных данных Оператором возможна как с использованием автоматизации, так и без использования таких средств.

Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в рамках конкурса социально значимых проектов фонда социального содействия Александра Прокопьева выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных путем подачи и получения запросов в отношении органов местного самоуправления, государственных органов и организаций (для этих целей дополнительно к общедоступным сведениям могут быть получены или переданы сведения о дате рождения, паспортных данных, рабочий номер телефона, адрес электронной почты, месте работы).

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе Федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 5 (пяти) лет, но может быть мною отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.

| Настоящее согласие дано мной: | «____» ______________ 2017 г. |
| --- | --- |
| Порядок отзыва настоящего согласия: | по личному заявлению субъекта персональных данных |

________________  ______________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

Приложение 5

Количественный и персональный состав конкурсной комиссии будет определён и размещён дополнительно на официальном сайте Фонда Александра Прокопьева

Состав конкурсной комиссии

| Комиссия конкурса |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение 6

Форма отчета по использованию гранта

1) Титульный лист:

- Название организации - получателя

- Название проекта, на который получен грант

- Период действия проекта

- Контактная информация

2) Краткая информация по всем мероприятиям проекта, с приведением количественных показателей(например: сколько человек посетило мероприятие, сколько подарков вручено, сколько экземпляров книг издано и т.п.).

3) Аналитическая оценка каждого пункта ожидаемых результатов.

Необходимо показать, что реально изменилось после каждого из проведенных мероприятий.

4) Перспективы дальнейшего развития и продолжения деятельности по истечении периода гранта.

5) Оценка жизнеспособности проекта и перспектив его выхода на уровень самофинансирования.

6) Приложение.

В приложение входят документы, подтверждающие фактическое выполнение мероприятий проекта:

- программы мероприятий, раздаточные материалы, афиши, пригласительные билеты, фотографии;

- для изданий – два экземпляра каждого издания, список распространения тиража, отзывы читателей;

- ксерокопии статей в СМИ, диски с записями видеосюжетов,

- участие других организаций в данном проекте;

- отзывы участников программы, местных СМИ о проекте в целом и о конкретных мероприятиях;

- финансовые документы (товарно-кассовые чеки, счёт - фактуры, договоры, подписанные, уполномоченным лицом организации, товарные накладные, акты выполненных работ, копии платежных поручений), сформированные в хронологическом порядке и пронумерованные. Документы небольшого размера необходимо наклеить на лист формата А4.

____________________________________                        ____________ _________________

(наименование должности руководителя организации)                                                         (подпись)                         (ФИО)

«___» _____________ 2017г.            М.П.

Приложение 7

### РЕЕСТР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

### города Бийска, подведомственных

### МКУ «Управление образования Администрации города Бийска»

| № п/п | Наименование | Адрес | Телефон | Директор | Ссылка на сайт ОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» | ул. Мухачева 228/1 | (3854) 33-03-09, 33-06-38 | Викарчук Ольга Николаевна | http://bschool1.edu22.info/ |
| 2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | пер. Липового 74/3 | (3854) 43-52-90, 43-52-91 | Лабуренко Татьяна Михайловна | http://school3.edu22.info/ |
| 3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | пер. Муромцевский 8 | (3854) 33-12-46, 33-12-47 | Фирсов Евгений Борисович | http://oo534.edu22.info/ |
| 4 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | ул. Васильева 52 | (3854) 44-96-12 | Скиба Лариса Михайловна | http://school5biysk.edu22.info |
| 5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | ул. Красильникова 152 | (3854) 47-63-67, 37-01-29 | Казанцева Ольга Павловна | http://school6biysk.edu22.info/ |
| 6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» | ул. Тургенева 215 | (3854) 47-27-45, 47-27-46 | Кайдан Ирина Геннадьевна | https://bschool7.edu22.info |
| 7 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» | ул. Вали Максимовой 13 | (3854) 41-67-42 | Синебок Елена Александровна | http://oo240.edu22.info/ |
| 8 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» | ул. Гражданская 198 | (3854) 33-39-72, 33-39-70; | Севодина Светлана Анатольевна | http://bschool9.edu22.info/ |
| 9 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов» | ул. Советская 58 | (3854) 33-74-60, 33-74-32 | Ресслер Марина Сергеевна | http://oo536.edu22.info/ |
| 10 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» | ул. Толстого 108 | (3854) 33-74-31, 33-89-81 | Диянова Ирина Николаевна | http://bschool15.edu22.info/ |
| 11 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением музыки и ИЗО» | ул. Советская 212 | (3854 )36-22-62, 36-22-63 | Разина Любовь Васильевна | http://sch17iso.edu22.info |
| 12 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» | ул. Радищева 28 | (3854) 31-40-68, 31-40-67 | Евдокимова Светлана Ивановна | http://bischool18.edu22.info |
| 13 | МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 19» | ул. Севастопольская 39 | (3854) 32-43-40, 32-42-95 | Шмунк Давид Давидович | http://bschool19.edu22.info/ |
| 14 |  | задние № 2 - Нефтебаза; |  |  |  |
| 15 |  | здание №3 - п. Новый, ул. Урожайная, 12 |  |  |  |
| 16 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» | ул. Короленко 47/1 | (3854) 41-38-20 | Вирбицкас Елена Викторовна | http://oo537.edu22.info/ |
| 17 | МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 21» | пер. Моторный 5 | (3854) 40-73-24, 40-71-83 | Казанина Татьяна Евгеньевна | http://bschool21.edu22.info/ |
| 18 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» | ул. Г. Алтайская 52 | (3854) 44-98-29 | Скороход Оксана Сергеевна | http://bschool25.edu22.info/ |
| 19 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» | Ул. Волочаевская 6 | (3854) 32-53-61, 32-53-65 | Шебалина Наталья Петровна | http://sc31biysk.edu22.info/ |
| 20 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» | ул. Правобережная 18 | (3854) 34-61-35 | Петровская Татьяна Николаевна; | http://oo533.edu22.info |
|  |  | здание №2 - п. Молодежный, ул. Приречная, 2 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» | ул. Можайского 6 | (3854) 31-01-00 | Никитина Татьяна Ивановна | http://bschool34.edu22.info/ |
| 23 | МБОУ «Кадетская школа» | ул. Воинов-Интернационалистов 76 | (3854) 43-82-45 | Гурова Елена Анатольевна | http://kadetbiysk.edu22.info/ |
| 24 |  | здание №2 - ул. Разина, 5 |  |  |  |
| 25 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 им. Вячеслава Токарева» | ул. Ударная 75-б | (3854) 43-96-27 | Федака Наталья Ивановна | http://bischool40.lbihost.ru/ |
| 26 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» | ул. Пушкина 188 | (3854) 37-54-11, 37-52-84 | Фадеева Нелли Николаевна | http://bischool41.edu22.info/ |
| 27 | МБОУ «Гимназия № 1» | ул. Советская 199/7, Филиал д.213/1 | (3854)36-26-50, 31-77-05 | Рыжкова Инна Васильевна | http://bsgymn1.edu22.info// |
| 28 | МБОУ «Гимназия № 2» | пер. Железнодорожный, 3 | (3854) 40-41-93 | Быкова Лариса Михайловна | http://g2.schoolbiysk.ru/ |
| 29 | МБОУ «Гимназия № 11» | ул. Ленина 139 | (3854) 33-74-73, 33-75-98 | Симахина Галина Александровна | http://oo538.edu22.info/ |
| 30 | МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» | с. Фоминское | (3854) 72-63-15 | Мелехин Владимир Павлович | http://schoolf.ru |
| 31 | МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» | ул. Васильева, 4 | (3854) 43-21-75 | Кузова Татьяна Юрьевна | http://wsosh.edu22.info |
| 32 | ЧОУ «Православная школа во имя праведного Иоанна Кронштадтского» | ул. Андреевская 34 | (3854) 71-76-55, 33-09-15 | Афонин Николай Иванович | http://бипг.рф/ |

Приложение 8

(ПРОЕКТ)

СОГЛАШЕНИЕ № ______

о предоставлении гранта

на реализацию социально-значимых проектов

Фонда Александра Прокопьева

г. Бийск                                                                        «____» _____________ 2017г.

Фонд социального содействия Александра Прокопьева, далее именуемый «Фонд», в лице исполнительного директора Есипенко Александра Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № __» в лице директора ____________________________________, действующего на основании Устава, далее именуемый«Грантополучатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Фонд выделяет денежные средства (далее – «Грант») на условиях, указанных в настоящем Соглашении, для реализации социально-значимого проекта: ___название проекта_______ (далее – «Проект»).

1.2. Грантополучатель принимает Грант от Фонда на реализацию проекта и выполняет работы по проекту.

1.3. Основанием для заключения Соглашения на выполнение данной работы является распоряжение исполнительного директора Фондаот ________ №_____.

1.4. Финансирование проекта осуществляется в безналичной форме из средств Фонда.

1.5. Итогом сотрудничества Сторон по Соглашению должны стать достижение социально-значимых целей, заявленных Грантополучателем в Заявке при подаче документов на участие в Конкурсе, проводимом Фондом.

1.6. Предусмотренные Соглашением проект выполняется Грантополучателем в соответствии с заявкой (Приложение 1 к настоящему Положению на предоставление грантов) и календарным планом (Приложение 2 к настоящему Положению на предоставление грантов), являющимися неотъемлемой частью Соглашения.

2. Сроки реализации проекта

2.1. Грантополучатель обязуется в течение___ (_______________) месяцев со дня подписания Соглашения реализовать проект и представить в Фонд документы, подтверждающие выполнение вышеуказанного проекта.

2.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов проекта определяются календарным планом (Приложение 2к настоящему Положению на предоставление грантов), являющимся неотъемлемой частью Соглашения.

2.3. В случае выполнения Грантополучателем проекта ранее срока, предусмотренного календарным планом (Приложение 2к настоящему Положению на предоставление грантов), Грантополучательобязан предоставить в Фонд отчёт о выполнении проекта и финансовый отчёт об использовании денежных средств.

3. СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Размер гранта установлен в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей.

3.2. В случае отказа Грантополучателя от исполнения принятых на себя по Соглашению обязательств по реализации проекта, перечисленные денежные средства должны быть возвращены Фонду в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента сообщения об отказе от исполнения проекта и подписания сторонами соглашения о расторжении Соглашения.

3.3. Фонд перечисляет денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Соглашения. Денежные средства перечисляются в безналичной форме на счёт Грантополучателя.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Грантополучатель обязан:

- качественно и в срок реализовывать проект;

- своевременно представлять Фонду отчёты о выполненном проекте, в соответствии со сроками, указанными в календарном плане (Приложение 2к настоящему Положению на предоставление грантов);

- обеспечить целевое использование полученных средств;

- обеспечить достижение целей и задач проекта, предусмотренных Положением и настоящемуСоглашению.

4.2. Грантополучатель несёт ответственность за целевое использование денежных средств и достоверность отчётных данных.

4.3. При нецелевом использовании денежных средств, Фонд вправе потребовать от Грантополучателя возврата средств в объёме нецелевого использования.

4.4. Грантополучатель обязуется, в случае нарушения по его вине сроков реализации проекта, незамедлительно письменно проинформировать об этом Фонд.

4.5. Грантополучатель обязуется, в случае невозможности получить ожидаемые результаты и/или выявления нецелесообразности продолжения работ, незамедлительно письменно проинформировать об этом Фонд и представить финансовый отчёт о фактически произведённых затратах и отчёт о реализации проекта.

4.6. Соглашение может быть расторгнуто по согласию Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

4.7. Фонд вправе в любое время проводить проверку хода реализации проекта и целевого использования денежных средств по Соглашению.

4.8. Грантополучатель обязуется предоставлять Фонду необходимую документацию, относящуюся к реализации проекта и затратам по Соглашению, и создать необходимые условия для беспрепятственного осуществления проверок целевого расходования денежных средств.

4.9. Грантополучатель обязуется незамедлительно в письменном форме извещать Фонд об изменении персональных данных участников проекта, адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов и факсов, а также о других изменениях.

5. Порядок сдачи отчетности за реализацию проекта

5.1. Отчётность по результатам реализации проекта осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Соглашения и календарного плана (Приложение 2к настоящему Положению на предоставление грантов), являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания работ по проекту,Грантополучатель представляет Фонду подписанный со своей стороны финансовый отчёт об использовании денежных средств.

Отчётная документация представляется Фонду на бумажном (копия отчёта на электронном) носителе в одном экземпляре.

5.3. В случае мотивированного отказа Фонда от приёмки отчёта, Фонд имеет право потребовать необходимых доработок и исправлений с указанием сроков для их устранения.

6. Особые условия

6.1. Изменения и дополнения к Соглашению оформляются Дополнительными соглашениями между Фондом и Грантополучателем.

6.2. Все информационные материалы, касающиеся реализации проекта, размещаемые грантополучателем в печатных или электронных средствах массовой информации должны содержать следующую ссылку: «Реализация проекта осуществляется за счёт средств Фонда социального содействия Александра Прокопьева».

6.3. Все условия Соглашения являются существенными, и при нарушении любого пункта Фонд может требовать расторжения Соглашения.

6.4. В случае приостановки работ по проекту или расторжения Соглашения Стороны согласовывают фактические затраты и выполненные работы.

6.5. Грантополучатель даёт согласие на обработку Фондом персональных данных Грантополучателя, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, обезличивание и уничтожение, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда.

6.6. Фонд обязуется осуществлять обработку персональных данных Грантополучателя исключительно в целях уставной деятельности Фонда. Срок хранения персональных данных устанавливается в 5 (пять) лет.

7. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Споры, связанные с исполнением Соглашения, разрешаются Сторонами путём переговоров. Неурегулированные споры передаются на разрешение в суд по месту нахождения Фонда.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Обстоятельствами непреодолимой силы, делающими невозможным надлежащее исполнение обязательств по Соглашению, считаются обстоятельства, принимаемые как таковые действующим законодательством Российской Федерации. В этих случаях действие Соглашения приостанавливается на срок сохранения таких обстоятельств на основании специального взаимного оповещения Сторон в письменной форме с указанием предполагаемых сроков прекращения обстоятельств.

9. Срок действия Соглашения

9.1. Срок действия Соглашения устанавливается с момента его подписания Сторонами до исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложения к Соглашению:

1.	Заявка на реализацию проекта

2.	Календарный план реализации проекта

3.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Грантополучателя (оригинал).

Адреса и банковские реквизиты сторон:

| ГРАНТОДАТЕЛЬ: Фонд социального содействия Александра Прокопьева Россия, 659305, Алтайский край, город Бийск, улица имени Героя Советского Союза Васильева, дом 34. ОГРН 1152225026249 ИНН 2204077728/КПП 220401001 Банковские реквизиты: Расчётный счёт 40703810202000000733 Отделение № 8644 ПАО Сбербанк БИК 040173604 Корр. счёт 30101810200000000604 Телефон: +7(3854) 43-43-79 E-mail: fond_aprokopyev@mail.ru Сайт: www.prokopievfond.ru | ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ: Название организации Адрес местонахождения организации (юридический адрес) Фактический адрес организации Телефон, факс Адрес электронной почты Номер расчётного счёта Наименование банка Номер корреспондентского счёта Банковский идентификационный код (БИК) |
| --- | --- |
| Исполнительный директор ___________ А.Ю. Есипенко М.П. | Директор ___________ / / М.П. |