|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ### «Средняя общеобразовательная школа № 5» |
| --- | --- |

Направление:

«Поддержка здорового образа жизни школьников»

Проект: «Поверь в себя»

г.Бийск

2017

ПАСПОРТ ПРОЕКТНОЙ ИДЕИ

Образовательное учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»

(полное наименование общеобразовательного учреждения)

| Адрес местонахождения организации (юридический адрес) | Алтайский край, город Бийск улица имени Героя Советского Союза Васильева, 52 |
| --- | --- |
| Фактический (почтовый) адрес организации | 659315 Алтайский край город Бийск улица имени Героя Советского Союза Васильева, 52 |
| Телефон, факс | 8 (3854) 44-96-12 |
| Адрес электронной почты | bschool5@mail.ru |
| Номер расчётного счёта | 40701810701731006400 |
| Наименование банка | ГРКЦ ГУ Банка России г. Барнаул |
| Номер корреспондентского счёта |  |
| Банковский идентификационный код (БИК) | 040173001 |

- Название проекта«Поверь в себя»

- Направление, на которое подаётся заявка Поддержка здорового образа жизни школьников

- Руководитель организации-заявителя Скиба Лариса Михайловна, г.Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 52, 8(3854) 44-96-12, 8-905-927-67-37,337949@mail.ru

- Руководитель проекта Ведерникова Светлана Владимировна, 46 лет, г.Бийск ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 52, 8(3854) 44-96-15, 8-923-162-02-38, sv_vedernikova@mail.ru

- Автор проекта (идеи) Ненахова Маргарита Вячеславовна, 33 года, г.Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 52, 8(3854) 44-96-15, 8-903-948-65-51, margarita.nenahova@mail.ru

- Бухгалтер проекта Лауман Ольга Рудиновна, г.Бийск,ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 52, 8(3854) 44-96-15, 8-905-989-24-34, olgalauman@yandex.ru

| География проекта: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, вовлечённого в проект | Исполнители, в том числе добровольцы: | 21 | чел. |
|  | Благополучатели: | 230 | чел. |
|  | ВСЕГО: | 251 | чел. |
| Краткое описание проекта, конкретные ожидаемые результаты Проект «Поверь в себя» направлен на обеспечение системы комплексной психоло-педагогической помощи: - учащимся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - обеспечивает коррекцию развития и социализацию; - первоклассникам - способствует сокращению периода адаптации к школьной жизни; - учащимся начальных классов – способствует снижению уровня тревожности; - учащимся «группы риска» - способствует формированию навыков жизнестойкости. Цель проекта: создание условий для обеспечения системы комплексной психологической помощи учащимся начальных классов, детям с ОВЗ иумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в освоении адаптированной основной образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. С 1 сентября 2016 года вступили в силу ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденные приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598, N 159. Таким образом, дети с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями становятся учащимися общеобразовательных школ. Проект «Поверь в себя» поможет наиболее полно обеспечить коррекционное развитие детей с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по таким направлениям, как физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое. Реализация проекта «Поверь в себя» в МБОУ «СОШ № 5» будет осуществляться в трех направлениях: - информационно-просветительское; - коррекционно-развивающее; - социальное. Оказание комплексной психоло-педагогической помощи специалистами ППМС-службы школы становится возможным через ведение коррекционных и развивающих занятий на базе полифункциональной интерактивной среды сенсорной комнаты как элемента здоровьесберегающей деятельности на психофизическое и эмоциональное состояние детей. В случае успешно проведенной работы по проекту «Поверь в себя» планируется достичь следующих количественных и качественных результатов: - количественные результаты: - доля учащихся, охваченных индивидуально-ориентированной психотерапевтической работой на базе сенсорной комнате - 98%; - разработаны и реализованы курсы коррекционно-развивающей области учебного плана с учетом направленности приобретенного оборудования (до 3-х); - доля учащихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) охваченных системой мероприятий по социальной адаптации - 100%; - увеличение доли педагогов, прошедших курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 25%; - увеличение доли родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) охваченных консультативной и методической помощью по социальным, правовым и другим вопросам на 40%; - повышение удовлетворенности участников образовательных отношений реализацией проекта на 20%; - рост числа благополучателей проекта до 250 человек. - качественные результаты: - повысится уровень социальной адаптации учащихся - повысится уровень сенсорного развития учащихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); - положительная динамика результатов диагностики по изучению влияния полифункциональной интерактивной среды сенсорной комнаты как элемента здоровьесберегающей деятельности на психофизическое и эмоциональное состояние детей; - улучшится качество партнерских отношений между социальными партнерами; - повысится уровень информированности педагогов и родителей (законных представителей) учащихся по направлению инклюзивного образования. |  |  |  |

| Срок выполнения проекта: | октябрь 2017 – октябрь 2018 |
| --- | --- |
| Срок реализации средств: | ноябрь 2018 |
| Запрашиваемая сумма, (руб.) | 200000 рублей |
| Имеющиеся средства, в т.ч.: (руб.) | 50000 рублей |
| собственные | 50000 рублей |
| привлечённые | - |
| Полная стоимость проекта, (руб.) | 250000 рублей |

Директор МБОУ «СОШ № 5»                     ____________ ___ЛМ.Скиба______

(наименование должности руководителя организации)                         (подпись)                         (ФИО)

«___» _____________ 2017г.            М.П.

Заявке присвоен регистрационный номер: ________________________

(заполняетсягрантодателем)

ОПИСЬ

документов, представленных на конкурс социально значимых проектов

Фонда социального содействия Александра Прокопьева

| Наименование проекта, представленного на конкурс:«Поверь в себя» |  |
| --- | --- |
| Наименование конкурсного направления, на которое подается заявка:Поддержка здорового образа жизни школьников |  |
| Полное наименование организации-заявителя:Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» |  |
| Запрашиваемая сумма (руб.): | 200000 рублей |

| № п/п | Наименование документа | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт проектной идеи | 3 стр. |
|  | Заявка на участие в конкурсе по утвержденной форме (не более 10страниц формата А4, шрифт не менее 11, междустрочный интервал не менее одинарного) | 10 стр. |
|  | Электронный носитель (CD диск или USB - флеш-накопитель) с заявкой в электронном виде (в конверте, приклеенном к обратной стороне последней страницы заявки) | 1 шт. |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц(оригинал) | 7 стр. |
|  | Соглашение(-я) на обработку персональных данных организаторов проекта | 13 шт. |
|  | Дополнительные документы | - |

Все документы заяверяются печатью юридического лица.

Руководитель организации

__________________________  /________Л.М.Скиба_________/

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.

Заполняется грантодателем: Дата принятия заявки: «______» _______________ 2017 года Подпись, Ф.И.О. принявшего заявку специалиста: ___________/___________________

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе социально значимых

проектовна предоставление грантов

Фонда социального содействия

Александра Прокопьева

1. Информация об организации

1.1. Описание организации

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 07 июня 2016 год

Школа № 5 – старейшее учебное заведение города Бийска,в 2012 году отметила свое 80-летие. На 1 сентября 2016 года в школе обучалось 709 учащихся,скомплектовано 28 классов. МБОУ «СОШ № 5» реализует программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. В настоящее время школа является победителем всероссийского конкурса «Лучшая школа России», межрегионального конкурса «100 престижных школ Сибири», краевого конкурса «Новая школа Алтая», включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России».

Основной целью школы является создание организационно-педагогических условий для формирования образовательной среды школы, обеспечивающей новое качество образования, благоприятной для развития нравственной, интеллектуальной и социальной зрелости обучающихся, достаточной для их дальнейшего самоопределения, самоидентификации и самоактуализации в рамках Наукограда. Задачей школы является раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, личности, готовой к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию, ведению научно-исследовательской деятельности, личной, готовой к принятию здорового образа жизни

С 2015 года коллектив реализует Программу развития «Будущее Наукограда!», в рамках которой действует подпрограмма «Школа здоровья». Цель данной подпрограммы - формирование мотивационно-потребностной сферы личности к освоению ценностей здорового образа жизни. Приоритетными направлениями подпрограммы «Школа здоровья» по сохранению, укреплению и формированию здоровья стали: здоровьесберегающая инфраструктура; рациональная организация учебного процесса; просветительская и профилактическая работа; физкультурно-оздоровительная работа; мониторинг здоровья. Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. С целью организации деятельности по реализации подпрограммы «Школа здоровья» был создан Координационный совет по здоровьесбережению, объединивший всех участников образовательных отношений.Организация работы по здоровьесбережению не возможна без создания определенных условий, в том числе укрепления учебно-методической и материально-технической базы образовательного учреждения, отвечающей современным требованиям и санитарно-гигиеническим нормам. В МБОУ «СОШ № 5» имеется успешный опыт реализации данного направления развития инфраструктуры.

Перспективы развития МБОУ «СОШ № 5»:

- Разработка и внедрение инновационных программ, обеспечивающих новое качество образования.

- Создание безбарьерной, адаптивной, доступной среды для учащихся с разным уровнем интеллектуального развития.

- Обеспечение непрерывного образования педагогов и роста их профессиональной компетентности, формирования их лидерской позиции.

- Формирование мотивационно-потребностной сферы личности к освоению ценностей здорового образа жизни.

- Модернизация школьной инфраструктуры.

1.2. Опыт успешной реализации грантов организации-заявителя

| № | Наименование организации - грантодателя | Наименование конкурса | Дата проведения | Наименование проекта | Результат (участник/ победитель) | Реализованная сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Алтайского края | Конкурс по предоставлению грантов Администрации Алтайского края в сфере молодежной политики в рамках реализации краевой целевой программы «Молодежь Алтая» по направлению «Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики» | 2007 год | «Наследие» | Победитель | 30000.00 |
| 2 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | Конкурс инновационных образовательных учреждений «Новая школа Алтая-2011» | 2011 год | «Мы – будущее Наукограда» | Победитель | 500000.00 |
| 3 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» | Городской конкурс социальных проектов | 2011 год | «От сердца к сердцу» | Победитель | 30000.00 |

1.3. Опыт успешной реализации грантов организации-исполнителя

| № | Наименование организации-грантодателя | Наименование конкурса | Дата проведения | Наименование проекта | Результат (участник/ победитель) | Реализованная сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Алтайского края | Конкурс по предоставлению грантов Администрации Алтайского края в сфере молодежной политики в рамках реализации краевой целевой программы «Молодежь Алтая» по направлению «Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики» | 2007 год | «Наследие» | Победитель | 30000.00 |
| 2 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | Конкурс инновационных образовательных учреждений «Новая школа Алтая-2011» | 2011 год | «Мы – будущее Наукограда» | Победитель | 500000.00 |
| 3 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» | Городской конкурс социальных проектов | 2011 год | «От сердца к сердцу» | Победитель | 30000.00 |

2. Описание проекта

2.1. Обоснования необходимости проекта

С 1 сентября 2016 года вступили в силу ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденные приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598, N 159.Таким образом, дети с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями становятся учащимися общеобразовательных школ.

При поступлении в школу у таких детей проявляется недостаточный уровень социальной и психолого-педагогической готовности к школе, они быстрее устают, часто эмоционально неустойчивы, легко отвлекаются. Из-за наличия того или иного заболевания у данной категории детей зачастую наблюдаются заниженная самооценка, неуверенность, застенчивость, они не могут проявить себя в группе, держатся обособленно от остальных детей. Успешность умственного, физического, эстетического, эмоционального воспитания данной категории школьников в значительной степени зависит от уровня их сенсорного развития, то есть от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее.

Учитывая особенности развития данной категории детей, Стандарты включают в себя требования к условиям реализации адаптированной основной образовательной программы школы, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим. При этом предполагается, что образовательная организация обеспечивает выделение отдельных специально оборудованных помещений для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Кроме того ФГОС НОО также устанавливает требования к материально-техническому оснащению, в том числе для оказания своевременной психолого-педагогической помощи всем учащимся начальных классов. В МБОУ «СОШ № 5» имеется помещение для организации сенсорной комнаты, есть сухой бассейн, мягкие подушечки, развивающие и дидактические игры, шнуровки. К сожалению, в школе нет специального оборудования для осуществления развивающей деятельности в условиях сенсорной комнаты.

Проект «Поверь в себя» поможет наиболее полно обеспечить коррекционное развитие детей с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по таким направлениям, как физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое. Наличие специально оборудованного помещения способствует сокращению периода адаптации к школьной жизни каждого первоклассника, повышению эффективности психологической помощи всем учащимся начальных классов. Ведь само пребывание в сенсорной комнате уже создает ощущение безопасности и комфорта, что способствует быстрому восстановлению сил и работоспособности. Это удивительное место стимулирует чувствительность, развивает зрительно-моторную координацию, психические процессы, положительные эмоциональные реакции и, конечно, уравновешивает психику ребенка.

2.2. Цель и задачи проекта

Цель проекта: создание условий для обеспечения системы комплексной психологической помощи учащимся начальных классов, детям с ОВЗ иумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в освоении адаптированной основной образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Задачи проекта:

- оборудоватьотдельное помещение дляреализации системы комплексной психологической помощиучащимся - сенсорную комнату;

- осуществлять индивидуально-ориентированную психотерапевтическую работу с обучающимися различных категорий в сенсорной комнате;

- расширить перечень курсов коррекционно-развивающей области учебного плана для реализации программы коррекционной работы с учетом направленности приобретенного оборудования;

- расширить и реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- обеспечить курсовую подготовку педагогических кадров;

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам.

2.3. Описание проекта: стратегия и механизм достижения поставленной цели

Проект «Поверь в себя» направлен на обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи:

- первоклассникам - способствует сокращению периода адаптации к школьной жизни;

- учащимся начальных классов – способствует снижению уровня тревожности;

- учащимся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - обеспечивает коррекцию развития;

- учащимся «группы риска» - способствует формированию навыков жизнестойкости.

Оказание комплексной психолого-педагогической помощи специалистами ППМС-службы школы становится возможным через ведение коррекционных и развивающих занятий на базе сенсорной комнаты. Сенсорная комната как инновационная модель способствует сохранению и укреплению психофизического здоровья, познавательного и эмоционального развития школьников, учитывая их индивидуальные особенности развития. Сенсорная комната является важным инструментом в работе педагога-психолога, социального педагога и классных руководителей с детьми, имеющими проблемы в развитии, обучении, поведении, социальной адаптации, а также с детьми с ОВЗ.

Создание инновационной предметно-развивающей среды на базе сенсорной комнаты дает возможность расширить перечень элективных курсов, курсов внеурочной деятельности и курсов коррекционно-развивающей области учебного плана для реализации программ, направленных на сохранение психологического здоровья учащихся.

Осуществлять реализацию поставленных задач будут специалисты ППМС-службы школы, состав которой ежегодно утверждается приказом директора.

Реализация проекта «Поверь в себя» в МБОУ «СОШ № 5» будет осуществлятьсяв трех направлениях:

- информационно-просветительское;

- коррекционно-развивающее;

- социально направленное.

Информационно-просветительское направление включает:

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательныхотношений – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;

- проведение тематических лекториев для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ;

- создание информационно – ресурсного центра по реализации социального проекта;

- освещение этапов реализации проекта через школьный сайт, публикации в школьной газете «Пятёрочка», издание буклетов, презентаций по результатам реализации проекта;

- организация взаимодействия школы и КРЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник»;

Коррекционно-развивающее направление включает:

- разработку программ элективных курсов, курсов внеурочной деятельности и курсов коррекционно-развивающей области учебного плана;

- организация коррекционно-развивающих занятий на базе сенсорной комнаты;

- мониторинг динамики развития школьников;

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;

- создание системы комплексной помощи детям с учётом индивидуально-личностных особенностей;

- проведение тренингов, улучшающих психо-эмоциональное состояние, формирующее саморегуляцию, развивающее внимание, мышление, речь, память, воображение.

- повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания; коррекция зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.

Социальное направление включает:

- создание системы волонтерской помощи родителям, имеющих детей с ОВЗ и умственной отсталостью;

- вовлечение учащихся с ОВЗ и умственной отсталостью во внешкольные мероприятия;

- волонтёрское сопровождение пребывания детей с ОВЗ и умственной отсталостью в пришкольном летнем оздоровительном лагере;

- диссеминация опыта по данному направлению на уровне муниципалитета;

- проведение мероприятий, формирующих позитивное самосознание, коммуникативную культуру, уверенность в себе.

Для организация работы по здоровьесбережениюв МБОУ «СОШ № 5» созданы условия:современная учебно-методическая и материально-техническая базы, кадровое обеспечение образовательного учреждения, отвечающие современным требованиям и санитарно-гигиеническим нормам, что подтверждается результатами независимой оценки качества образовательной деятельности (НОК ОД), проводимой среди всех образовательных организаций Алтайского края в 2016 году.

Ограничения и риски, возникающие в ходе реализации проекта

| Виды рисков | Отрицательное влияние | Способы защиты |
| --- | --- | --- |
| Недостаточное программное обеспечение для обработки результатов мониторинга. | Получение необъективных результатов диагностики. | Использование программных ресурсов других образовательных организаций. |
| Неприятие в классном коллективе учащегося с ОВЗ другими детьми. | Ухудшение психологического микроклимата в классе. | Проведение психологических тренингов, совместных мероприятий, направленных на сплочение коллектива. |
| Перебои в поставке оборудования для сенсорной комнаты. | Невозможность реализовать в полном объёме программы курсов. | Внесение корректив в программы курсов. |
| Недостаточный уровень квалификации специалистов по данному направлению. | Снижение качества оказания услуг школьникам. | Повышение уровня квалификации специалистов путем прохождения курсов повышения квалификации. |

2.4. География проекта

В реализации проекта «Поверь в себя»будут задействованы:

МБОУ «СОШ № 5»(педагоги, учащиеся, родители);

МБОУ «СОШ № 40 имени В. Токарева»;

КРЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник»;

КГБУЗ «Поликлиника № 6, г. Бийск»;

ЧДОУ «Детский сад «Золушка» общеразвивающего вида»;

МБДОУ «Детский сад № 65 – Центр развития ребенка»;

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия МКУ «Управление образования Администрации г. Бийска».

3. Рабочий план реализации проекта

3.1. Сведения об основных исполнителях проекта

Педагоги:

- Ведерникова Светлана Владимировна - руководитель проекта, имеет высшее педагогическое образование и профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании», является заместителем директора по УВР. Стаж работы в данной должности – 18 лет. Прошла курсы повышения квалификации по теме «Совершенствование психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». Осуществляет общее руководство исполнением проекта, отвечает за подбор участников проекта, подготовку пакета документов.

- Ненахова Маргарита Вячеславовна – педагог-психолог, имеет высшее педагогическое образование. Стаж работы по специальности – 8 лет. Прошла курсы повышения квалификации по теме «Совершенствование психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». Проводит работу по оказанию ППМС помощи учащимся с ОВЗ и их родителям (законным представителям).

- Лауман Ольга Рудиновна – бухгалтер, образование высшее педагогическое, является заведующей хозяйством. Имеет опыт работы с финансовыми документами. Отвечала за подготовку финансовой отчетности МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» по социальному проекту «От сердца к сердцу». В данном проекте несет ответственность за реализацию средств, подготовку бюджета проекта.

- Юшманова Наталья Григорьевна - социальный педагог. Стаж работы - 30 лет. Имеет большой опыт работы с учащимися различных категорий. Прошла курсы повышения квалификации. В проекте отвечает за взаимодействие с государственными социальными службами, организует и проводит учебу волонтерской группы «Милосердие».

- Валынщикова Наталья Анатольевна, учитель начальных классов, секретарь ПМПк. Имеет высшее педагогическое образование. Стаж работы в школе 23 года. Прошла курсовую переподготовку в АКИПКРО по темам «Система оценки образовательных достижений школьников в условиях реализации ФГОС НОО второго поколения» и «Подготовка к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». Имеет большой стаж работы с учащимися, отстающими в развитии. В проекте оказывает консультативную помощь учащимся и их родителям, другим заинтересованным лицам.

- Чертова Елена Николаевна, имеет высшее педагогическое образование, стаж работы в школе - 17 лет. В проекте оказывает помощь учащимся с ограниченными возможностями здоровья в адаптации к школьной жизни, помогает им освоиться в социуме, ведет курсы коррекционной направленности.

- Снегирева Татьяна Анатольевна, имеет высшее педагогическое образование, стаж работы в школе - 20 лет. В проекте оказывает помощь учащимся с ограниченными возможностями здоровья в адаптации к школьной жизни, помогает им освоиться в социуме, ведет курсы коррекционной направленности.

- Фатьянова Надежда Алексеевна, член ревизионной группы Управляющего совета МБОУ «СОШ № 5». В данном проекте отвечает за мониторинг реализации проекта, освещение хода реализации в СМИ, контроль расходования средств бюджета.

Члены волонтерской группы «Милосердие»(учащиеся 7-10 классов МБОУ «СОШ №5»):

- Петросян Артем, учащийся 8Б класса

- Ибрагимов Кирилл, учащийся 8Б класса

- Черепова Виктория, учащаяся 9Б класса

- Гросс Татьяна, учащаяся 9Б класса

- Казанина Елизавета, учащаяся 10 класса

3.2. План-график реализации проекта

| Наименование этапа проекта | Дата | Основное содержание этапа | Количество участников (в т.ч. молодежи) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный | октябрь 2017 | Первичная диагностика учащихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, первоклассники). | 132 | Ненахова М.В. |
|  |  | Формирование групп учащихся для индивидуальных и групповых занятий. | 132 | Ненахова М.В. |
|  |  | Утверждение программ коррекционных курсов и курсов внеурочной деятельности. | 8 | Ведерникова С.В. |
|  |  | Разработка программ сопровождения образования детей с ОВЗ/интеллектуальными нарушениями, детей-инвалидов. | 18 | Валынщикова Н.А. Чертова Е.Н. |
|  |  | Волонтёрское сопровождение пребывания детей с ОВЗ в школе. | 36 | Юшманова Н.Г. |
|  |  | Создание информационно – ресурсного центра по реализации проекта. | 22 | Ведерникова С.В. Фатьянова Н.А. |
| Практический | В течение срока реализации проекта | Групповые и индивидуальные занятия учащихся по утвержденным программам. | 62 | Ненахова М.В. Снегирева Т.А. Чертова Е.Н. |
|  |  | Коррекционно-развивающие занятий на базе сенсорной комнаты. | 30 | Ненахова М.В. |
|  |  | Консультациидляродителей (по запросу). | 25 | Ненахова М.В. |
|  |  | Вовлечение учащихся с ОВЗ /интеллектуальными нарушениями вобщешкольные мероприятия. | 36 | Юшманова Н.Г. |
|  | ноябрь 2017 | Семинар для педагогов«Индивидуально-типологические особенности различных категорий детей с ОВЗ» | 25 | Ненахова М.В. |
|  |  | Лекторий для родителей «Индивидуальный образовательный маршрут» | 132 | Снегирева Т.А. Валынщикова Н.А. |
|  |  | Консультация педагогов по использованию оборудования сенсорной комнаты. | 16 | Лауман О.Р. |
|  |  | Организация курсовой подготовки педагогов | 7 | Ведерникова С.В. |
|  | декабрь 2017 | Круглый стол с социальными партнерами «Социализация детей с ОВЗ/интеллектуальными нарушениями» | 25 | Ведерникова С.В. Ненахова М.В. |
|  |  | Участие детей-инвалидов и их родителей в Декаде инвалидов. | 17 | Юшманова Н.Г. |
|  |  | Проведение «Социометрии»для диагностики межличностных и межгрупповых отношений. | 150 | Ненахова М.В. |
|  | январь 2018 | Проведение тренингов с учащимися, улучшающихпсихо-эмоциональное состояние. | 50 | Ненахова М.В. |
|  |  | Консультации для родителей по вопросам законодательства в сфере образования. | 20 | Ведерникова С.В. |
|  |  | Семинар-практикум «Использование сенсорных модулей для комплексного воздействия на органы чувств детей». | 25 | Снегирева Т.А. |
|  |  | Освещение этапов реализации проекта через школьный сайт, публикации в школьной газете «Пятёрочка». | 7 | Фатьянова Н.А. |
|  | февраль 2018 | Лекторий «Родитель особого ребенка. От противостояния к сотрудничеству» | 50 | Валынщикова Н.А. |
|  |  | Тематическая выставкаметодическойлитературы по вопросам сопровождения детей с проблемами в развитии. | 30 | Ненахова М.В. |
|  |  | Рабочие встречи исполнителей и партнеровпроекта | 20 | Ведерникова С.В |
| Практический | март 2018 | Проведение тренинговс учащимися, формирующихсаморегуляцию. | 50 | Ненахова М.В. |
|  |  | Проведение родительского собрания «Наши особые дети» | 30 | Чертова Е.Н. |
|  |  | Диагностика уровня тревожности обучающихся с ОВЗ /интеллектуальными нарушениями. | 18 | Ненахова М.В. |
|  |  | Создание и тиражирование информационно-методических и наглядных материалов по темепроекта | 10 | Ведерникова С.В. Юшманова Н.Г. Фатьянова Н.А. |
|  | апрель 2018 | Мастер–класса «Вариация форм и методов работы с детьми с ОВЗ». | 25 | Чертова Е.Н. |
|  |  | Проведение встречи Клуба «Родительская среда» по теме «Каждый ребенок особенный. Сенсорные перегрузки» | 27 | Юшманова Н.Г. |
|  | май 2018 | Семинар для педагогов «Дидактическая игра – путь ребенка к успеху». | 25 | Чертова Е.Н. |
|  |  | Мониторинг состояния здоровья и физического развития детей с ОВЗ. | 18 | Ненахова М.В. |
|  |  | Итоговая диагностика учащихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, первоклассники). | 132 | Ненахова М.В. |
|  |  | Освещение этапов реализации проекта через школьный сайт, публикации в школьной газете «Пятёрочка». | 12 | Фатьянова Н.А. |
|  | июнь 2018 | Волонтёрское сопровождение пребывания детей с ОВЗ и умственной отсталостью в пришкольном летнем оздоровительном лагере. | 16 | Юшманова Н.Г. |
| Рефлексивный | сентябрь-октябрь 2018 | Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ/интеллектуальными нарушениями. | 18 | Ненахова М.В. |
|  |  | Диагностика удовлетворённости участников образовательных отношений реализацией проекта | 251 | Фатьянова Н.А. Юшманова Н.Г. Снегирева Т.А. |
|  |  | Анализ выполненной работы и подготовка отчета по проекту. | 12 | Ведерникова С.В Ненахова М.В. |
|  |  | Оформление материалов проекта. | 12 | Юшманова Н.Г. |

3.3. Бюджет проекта

| Наименование статьи затрат | Стоимость, руб. | Кол-во, мес. (шт.) | Всего, руб. | Имеется у партнера руб. | Имеется у заявителя руб. | Требуется, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2х3 | 5 | 6 | 7=4 -(5+6) |  |
| Комплект «Стандартный» Pogumax+3LCD проектор+ кронштейн+hdmi-кабель | 78000 | 1 | 78000 | 0 | 0 | 78000 |  |
| Декоративный световой модуль «Гроза разноцветная» | 25000 | 1 | 25000 | 0 | 0 | 25000 |  |
| Стол для рисования песком | 14300 | 2 | 28600 | 0 | 14300 | 14300 |  |
| Песок кварцевый для рисования | 880 | 1 | 880 | 0 | 880 | 0 |  |
| Тактильная панель фибероптическая | 27520 | 1 | 27520 | 0 | 0 | 27520 |  |
| ЭФА установка для ароматерапии | 3150 | 1 | 3150 | 0 | 3150 | 0 |  |
| Масла для ароматерапии | 2300 | 1 | 2300 | 0 | 2300 | 0 |  |
| Тактильная дорожка из 7-ми элементов | 13050 | 1 | 13050 | 0 | 0 | 13050 |  |
| Кресло-подушка музыкальное | 16130 | 1 | 16130 | 0 | 0 | 16130 |  |
| Воздушно-пузырьковая панель | 26000 | 1 | 26000 | 0 | 0 | 26000 |  |
| Увлажнитель воздуха | 6000 | 1 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  |
| Жалюзи свето-непроницаемые | 7900 | 3 | 23700 | 0 | 23700 | 0 |  |
| ИТОГО |  | 15 | 250330 | 0 | 50330 | 200000 |  |

4. Механизм оценки результатов

Оценку эффективности деятельности по реализации проекта осуществляют администрация, Координационный Совет и члены Управляющего Совета МБОУ «СОШ № 5».

Для контроля над эффективностью реализации проекта планируется проведение мониторинга, анкетирования (первичное и рефлексивное)участников образовательных отношений и организаций-партнеров.

Критерии оценки эффективности проекта:

- охват учащихся индивидуально-ориентированной психотерапевтической работой на базе сенсорной комнате (в %);

- числоблагополучателей проекта, в том числе принявших участие в его мероприятиях и проявивших интерес к информационным материалам (чел);

- реализация курсов коррекционно-развивающей области учебного плана с учетом направленности приобретенного оборудования (до 3-х);

- охват учащихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) системой мероприятий по социальной адаптации (в %);

- увеличение доли педагогов, прошедших курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (до 30%);

- охват консультативной и методической помощью по социальным, правовым и другим вопросам родителей (законных представителей) детей с ОВЗ иумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в %);

- положительная динамика результатов диагностики по изучению влияния полифункциональной интерактивной среды сенсорной комнаты как элемента здоровьесберегающей деятельности на психофизическое и эмоциональное состояние детей;

- степень удовлетворенности участников образовательных отношений реализацией проекта (в %).

5. Конкретные ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной перспективе

Основным результатом проекта «Поверь в себя» станет разработка модели психологического сопровождения детей с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Данная модель поможет наиболее полно обеспечить коррекционное развитие детей с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по таким направлениям, как физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое.

В случае успешно проведенной работы по проекту «Поверь в себя» планируется достичь следующих количественных и качественных результатов:

- Количественныерезультаты:

- доля учащихся, охваченных индивидуально-ориентированной психотерапевтической работой на базе сенсорной комнате - 98%;

- разработаны и реализованы курсы коррекционно-развивающей области учебного плана с учетом направленности приобретенного оборудования (до 3-х);

- доляучащихся с ОВЗ иумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) охваченных системой мероприятий по социальной адаптации - 100%;

- увеличение доли педагогов, прошедших курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 25%;

- увеличение доли родителей (законных представителей) детей с ОВЗ иумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) охваченных консультативной и методической помощью по социальным, правовым и другим вопросам на 40%;

- повышение удовлетворенности участников образовательных отношений реализацией проекта на 20%;

- рост числа благополучателейпроекта до 250 человек.

- Качественныерезультаты:

- повысится уровень социальной адаптации учащихся

- повысится уровень сенсорного развития учащихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- положительная динамика результатов диагностики по изучению влияния полифункциональной интерактивной среды сенсорной комнаты как элемента здоровьесберегающей деятельности на психофизическое и эмоциональное состояние детей;

- улучшится качество партнерских отношений между социальными партнерами;

- повысится уровень информированности педагогов и родителей (законных представителей) учащихся по направлению инклюзивного образования.

Реализация проекта станет хорошим стартом для дальнейшей работы по сопровождению образования детей с ОВЗ иумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Наличие специально оборудованного помещения будет способствовать в дальнейшем сокращению периода адаптации к школьной жизни первоклассников, повышению эффективности психологической помощи всем учащимся начальных классов.

__________________________________________________________________________________

Информацию, представленную в составе заявки на участие в конкурсном отборе проектов для предоставления гранта Фонда социального содействия Александра Прокопьева, подтверждаю.

С условиями Положения о конкурсе социально значимых проектов на предоставление грантов Фонда социального содействия Александра Прокопьева ознакомлен(-на) и согласен(-на).

В случае победы в конкурсе обязуюсь в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения итогов конкурса, предоставить грантодателюдля заключения Соглашения о предоставлении гранта на реализацию социально-значимых проектов следующие документы:

- заявку в печатной форме (в том случае, если заявка была направлена на конкурс по электронной почте). Каждый лист должен быть заверен печатью и подписью руководителя юридического лица. Представленная заявка должна соответствовать ранее направленной заявке по электронной почте;

- Соглашение о предоставлении гранта на реализацию социально-значимых проектов и грантополучателя, подписанные руководителем юридического лица - образовательной организации;

- бюджет проекта, заверенный подписями руководителя и бухгалтера юридического лица - образовательной организации;

- копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя юридического лица - образовательной организации;

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица - образовательной организации, заверенную подписью руководителя;

- копию свидетельства о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе, заверенную подписью руководителя юридического лица - образовательной организации;

- банковские реквизиты, заверенные подписью главного бухгалтера или руководителя юридического лица, с обязательным указанием его контактного телефона и даты подачи сведений;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал);

- электронный носитель (CD диск или USB - флеш-накопитель) с заявкой в электронном виде (в конверте, приклеенном к обратной стороне последней страницы заявки);

- соглашение на обработку персональных данных организаторов проекта;

- опись документов, прилагаемых к заявке.

Все документы должны быть заверены печатью юридического лица - образовательной организации.

Директор МБОУ «СОШ № 5»    ____________ Л.М.Скиба_____

(наименование должности руководителя организации)                         (подпись)                         (ФИО)

«___» _____________ 2017г.            М.П.